Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по дистанционному зондированию земли

по объекту «Проведение геологической съёмки масштаба 1:50 000 (второго поколения) с общими поисками по листам К-42-19-В, К-42-19-Г, К-42-31-А, К-42-31-Б, К-42-32-А, К-42-32-В, К-42-32-Г, К-42-44-А, К-42-44-Б» (Туркестанская область, площадь 3394 кв. км)

Цель работы:

Создание объективной, комплексной модели геологической среды в пределах картируемой территории на основании дешифрирования и интерпретации данных дистанционного наблюдения в различных спектральных диапазонах для повышения качества и информативности картографического материала геологических работ масштаба 1:50 000.

Основной фокус применения данных ДЗЗ должен быть направлен на получение полной и объективной картины геологического и тектонического строения территории, а также на выявлении закономерностей и прогнозе положения месторождений полезных ископаемых.

Конечным результатом применения всего комплекса интерпретации и дешифрирования данных ДЗЗ для геологической съемки масштаба 1:50 000 является предоставление комплексной, объективной информации по геологическому строению района с прогнозом месторождений полезных ископаемых, с рекомендациями по постановке последующих полевых геолого-съемочных и поисково-разведочных работ.

Требования к содержанию и составу работ:

Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту «Проведение геологической съёмки масштаба 1:50 000 (второго поколения) с общими поисками по листам К-42-19-В, К-42-19-Г, К-42-31-А, К-42-31-Б, К-42-32-А, К-42-32-В, К-42-32-Г, К-42-44-А, К-42-44-Б» (Туркестанская область, площадь 3394 кв. км)» и техническим заданием к Договору.

Работы должны соответствовать «Методическим рекомендациям по геологической съемке масштаба 1:50 000 с общими поисками и по применению методик анализа спутниковых снимков для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при осуществлении различных видов ГСР-50 (ГДП-50, ГГК-50, ГМК-50)», утвержденных приказом Председателя Комитета геологии РК.

Состав работ:

- подбор и получение космических сцен на территории исследования;

- преобразование серии спутниковых изображений с целью генерализации их разрешения, построение цифровой модели рельефа; выявление структурного каркаса территории с использованием компьютерного и аналогового линеаментного анализа;

- выявление контуров основных стратифицированных и нестратифицированных геологических образований с уточнением рисунка геологических границ по МДЗ с применением компьютерных методов обработки (синтез цветных композиций, пространственно-частотные фильтрации и др.);

- выявление закономерностей и явлений регионального масштаба, тектонической позиции региона (крупных тектонических блоков, региональных разрывных нарушений, кольцевых структур и т. д.);

- детализации региональных структур, установления структур более высоких порядков, расшифровки их внутреннего строения и соподчиненности;

- выявление внутренней структуры геологических образований через анализ различных спектральных характеристик;

- металлогенический анализ территории с выявлением рудоконтролирующих критериев;

- анализ закономерностей размещения и прогнозирование потенциально рудоносных объектов, перспективных участков;

- геоморфологические и морфоструктурные исследования;

Основные данные для выполнения работ и отчетности, предоставляемые Заказчиком:

- Проект на проведение геологической съемки масштаба 1:50000 (второго поколения) с общими поисками;

- Материалы геолого-геофизических исследований прошлых лет различных масштабов.

Этапы работ:

Работы по дешифрированию результатов дистанционного зондирования Земли для решения геологических задач и прогнозу положения месторождений полезных ископаемых проводятся в несколько этапов.

Завершение каждого этапа сопровождается предоставлением соответствующего отчета. Каждый из отчетов по отдельному этапу отражает отдельную сторону интерпретации геологической и дистанционной спутниковой информации.

Материалы и данные ДЗЗ систематизируются и обрабатываются с применением ГИС.

Последовательность этапов предоставляемой информации, следующая:

Этап 1. Создание геолого-генетической модели, основанной на ранее полученной геологической информации, структурированной и прописанной в прогнозных критериях.

При проведении интерпретации данных ДЗЗ обязательным является использование результатов предыдущих геологических работ различного масштаба.

Этап 2. Мультиспектральный анализ космических снимков со средней разрешающей способностью, который предполагает как отображение в спектрах отражения прогнозных критериев, так и литологические различия пород, зоны гидротермальных изменений, окисленные руды и железистые минералы, глинистые минералы (каолинит, монтмориллонит и т.д.) карбонатные породы, линеаменты и тектонические нарушения, зоны трещиноватости, изменение растительностисвязанных с рудными объектами.

Этап 3. Построение цифровой модели рельефа, геоморфологической карты (схемы) и морфометрический анализ, для выделения морфоструктуры, этапности формирования и тектонических процессов, проявляющихся на площади как в прошлом, так и в настоящем.

При проведении геоморфологического анализа моделируются определенные показатели (уклон поверхности, направление поверхностного стока, величина суммарного стока, гидрологическая модель (состоит из модели тальвеговой сети и модели водораздельной сети), модели вертикального и горизонтального расчленения рельефа, кривизна (градиент) поверхности в плане, по профилю и общая) и строятся модели рельефа (модель остаточного рельефа, модель сноса), а также выявляются природные линейные формы рельефа и дается их основные характеристики (линеаментный анализ).

Для морфометрического моделирования применяются методики геоморфологических исследований, адаптированные к реализации в цифровой среде с применением, в качестве исходных данных, цифровых моделей рельефа, полученных на основе ДЗЗ, предварительно подготовленные под конкретные территории и масштаб исследований.

Этап 4. Анализ космических снимков в инфракрасном и тепловом диапазонах, позволяющих использовать тепловые спектры как индикатор генезиса оруденения.

Этап 5. Выделение на выбранной площади участков, отвечающих прогнозным критериям по степени их детальности.

Установление поисковых признаков для каждого участка и выработка рекомендации по расположению буровых скважин в зависимости от конкретных геологических условий по результатам дешифрирования данных ДЗЗ.

- Требования к результатам работ

Результаты работ должны:

- соответствовать требованиям геологических работ масштаба 1:50 000 и обеспечивать необходимую детальность и информативность интерпретационных материалов;

- быть выполнены на основе комплексного анализа данных дистанционного зондирования Земли, геологических, геофизических, геохимических и иных материалов;

- обеспечивать возможность интеграции результатов в геоинформационные системы (ГИС) и дальнейшего использования в цифровой среде;

- включать тематические картографические материалы, цифровые растровые и векторные слои, базы данных интерпретированных объектов и аналитические материалы;

- содержать выделенные прогнозно-перспективные участки, поисковые признаки и рекомендации по направлениям дальнейших геолого-съёмочных, поисковых и поисково-разведочных работ;

- быть пригодными для последующего использования при проведении полевых, камеральных и геологоразведочных работ, а также для актуализации геологических карт и баз геологических данных.

- Требования к оформлению материалов

Исполнитель предоставляет материалы в электронном виде (итоговый отчет также предоставляется на бумажном носителе в 1 экземпляре) с обеспечением структурированного хранения и возможности последующего использования материалов в геоинформационных системах (ГИС):

- рекомендуемая структура итогового технического отчёта

- текстовые и табличные материалы – в форматах PDF, DOCX, XLSX;

- графические материалы — в форматах SHP, GeoTIFF, либо иных согласованных форматах;

- растровые материалы — GeoTIFF/JPEG2000;

- системы координат: WGS 84 – для исходных и обменных данных; итоговые картографические материалы и пространственные слои – в системе координат, установленной проектом и действующими требованиями Республики Казахстан. В метаданных указываются наименование и идентификатор, единицы измерения, вертикальная система высот (для ЦМР/ЦММ), параметры и порядок преобразования координат;

- ГИС-проект – в актуальном формате используемой платформы (ArcGIS/Qgis: .mpkx\qgz) с сохранением связей с источниками данных, структуры слоев, символики и файлов проекции;

- картографические приложения для печати – форматом не менее А1 либо иного формата, письменно согласованного с Заказчиком с учетом назначения, масштаба и размера территории. Соответствующие цифровые тематические слои передаются в обязательном порядке.

- Состав отчетной документации

Отчетная документация формируется отдельно по каждому объекту (участку), входящему в состав работ.

По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет:

- технический отчет с описанием используемых данных, этапов обработки, результатов анализа и интерпретации;

- реестр использованных материалов дистанционного зондирования Земли с указанием источника и оператора данных, спутниковой системы и сенсора, наименования и идентификатора продукта/сцены, даты и времени съемки, пространственного и спектрального разрешения, уровня обработки, доли облаков, теней, снега и иных непригодных участков в пределах территории работ, геометрии съемки (если применимо), условий лицензирования и ограничений на передачу;

- комплект тематических, интерпретационных и прогнозных картографических материалов;

- ГИС-проект с растровыми и векторными слоями, содержащими результаты дешифрирования, спектрального анализа и комплексной интерпретации;

- каталог выявленных геологических объектов, структур, аномалий и прогнозно-перспективных участков с координатной привязкой и краткой характеристикой;

- цифровой архив исходных данных, результатов обработки, картографических материалов и отчетной документации.

Содержание отчета:

Список исполнителей

Реферат

Техническая спецификация

Оглавление

Список рисунков

Список таблиц

Список текстовых приложений

Список графических приложений

Введение

Геолого-геофизическая изученность

Геологическое строение и полезные ископаемые района работ

Методика дистанционного зондирования земли

Этап 1. Создание геолого-генетической модели

Этап 2. Мультиспектральный анализ космических снимков

Этап 3. Построение цифровой модели рельефа, геоморфологической карты (схемы) и морфометрический анализ

Этап 4. Анализ космических снимков в инфракрасном и тепловом диапазонах

Этап 5. Выделение на выбранной площади участков, отвечающих прогнозным критериям по степени их детальности.

Результаты работ

Заключение

Список использованных источников

Список необходимой графики к техническому отчету:

Этап 1

- cхематическая геологическая карта масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта полезных ископаемых масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (при наличии);

- схема минерагенического районирования предшественников м-ба 1:200 000

- условные обозначения к геологическим картам, картам полезных ископаемых и схемам минерагенического районирования

- тектоническая схема масштаба 1:200 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта изолиний аномального магнитного поля (ΔТ)а м-ба 1:50 000 масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта остаточных аномалий силы тяжести м-ба 1:50 000 масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (при наличии);

- карта вторичных геохимических ореолов м-ба 1:50 000 масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (при наличии);

- предварительная геологическая интерпретационная карта-схема масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- схема покрытия проектной территории данными с КА Landsat 8;

- схема покрытия проектной территории данными с КА Terra/Aster;

- схема покрытия проектной территории данными с КА Sentinel-2.

- гиперспектральные снимки при необходимости

Этап 2

- карты спектральных индексов масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта зон изменения пород масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карты результатов дешифрирования и геологическая интерпретация спектральных индексов и зон гидротермально-метасоматических изменений масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

Этап 3

- цифровая модель рельефа м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- теневая отмывка рельефа м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- базовый уровень водотоков м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта углов наклона рельефа м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

- карта экспозиции склонов м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

- карты линеаментов м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист

- карта результатов дешифрирования линеаментов масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист

- карта структурно-тектонических элементов масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист

- карта поверхности плотности тектонических нарушений на каждый номенклатурный лист.

Этап 4

- карта интерпертации снимков в видимом диапазоне масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта интерпертации снимков в инфракрасном диапазоне масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта аномалий теплового поля масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карты результатов дешифрирования и геологическая интерпретация аномалий теплового поля масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

Этап 5

- карта аномальных зон по данным ДЗЗ масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта перспективных участков масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта прогноза полезных ископаемых по данным ДЗЗ масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- схему рекомендуемых направлений дальнейших поисковых работ масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ составляет 6 месяцев с момента подписания договора и получения необходимой информации.

Требования к качеству работ

Исполнитель обеспечивает:

- полноту, достоверность и корректность обработки исходных данных;

- соответствие выполняемых работ действующим нормативным и методическим требованиям в области геологических и геоинформационных работ;

- корректность и обоснованность результатов дешифрирования, спектрального анализа и интерпретации данных ДЗЗ;

- единообразие оформления картографических и отчетных материалов;

- корректную географическую и координатную привязку пространственных данных;

- согласованность и сопоставимость всех тематических слоев, баз данных и картографических материалов;

- внутренний контроль качества результатов обработки и интерпретации данных на всех этапах выполнения работ.

Порядок контроля качества и приемки

Оценка качества выполняется по каждому объекту по завершении каждого этапа работ до передачи материалов Заказчику. Если применимость отдельного критерия исключена особенностями данных или задачи, в листе проверки указывается статус «Не применимо» с обязательным обоснованием. Контроль включает следующие минимальные требования:

| Показатель | Минимальное требование | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Уровень обработки | Не ниже Level-2 либо эквивалентного уровня для выбранной системы. При использовании данных более низкого уровня необходимые радиометрические, атмосферные и геометрические коррекции выполняются и документируются Исполнителем. | Метаданные продукта; журнал обработки; перечень алгоритмов и параметров. |
| Покрытие и непригодные пиксели | Полное покрытие территории работ пригодными данными. Доля облаков, теней, снега и иных непригодных пикселей оценивается в пределах территории работ: ориентировочно не более 15% для общего анализа и не более 5% для индексных и минералогических задач при наличии подходящих сцен. | Маски качества; схема покрытия; статистика по территории работ. При отсутствии подходящих сцен - согласованная многовременная мозаика с датами каждого фрагмента. |
| Актуальность | Для базового картирования преимущественно используются данные современные и архивные, если период не установлен ТЗ или календарным планом. | Реестр сцен; обоснование выбранного периода. |
| Геометрическая точность | Контроль по независимым точкам, не использованным при геопривязке. RMSE - не более 0,5 мм в масштабе итоговой карты (около 25 м для 1:50 000) либо более строгого значения, установленного для конкретного продукта. Не менее 10 контрольных точек на лист 1:50 000, равномерно распределенных по площади. | Ведомость контрольных точек; координаты; остаточные ошибки по осям и в плане; расчет RMSE. |
| Оформление и комплектность | Проверяются номенклатура, масштаб, легенда, координатная сетка, источники, даты, ограничения точности, наличие растровых и векторных слоев, ГИС-проекта, метаданных, реестра файлов. | Лист проверки; реестр передаваемых файлов; визуальная проверка каждого картографического листа. |

Результаты контроля качества оформляются актом (листом проверки) по форме с указанием проверенных материалов, примененных критериев и методов, подтверждающих файлов, выявленных несоответствий, сроков корректирующих действий и результатов повторной проверки. Акт контроля качества прилагается к отчету по соответствующему этапу.

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по дистанционному зондированию земли

по объекту « Проведение геологической съёмки масштаба 1:50 000 (второго поколения) с общими поисками по листам K-44-1-В, K-44-1-Г, K-44-2-В, K-44-2-Г, K-44-13-А, K-44-13-Б, K-44-13-В, K-44-13-Г, K-44-14-А, K-44-14-В, K-44-14-Г, K-44-26-А, K-44-26-Б»

(Алматинская область, площадь 4870 кв. км)

Цель работы:

Создание объективной, комплексной модели геологической среды в пределах картируемой территории на основании дешифрирования и интерпретации данных дистанционного наблюдения в различных спектральных диапазонах для повышения качества и информативности картографического материала геологических работ масштаба 1:50 000.

Основной фокус применения данных ДЗЗ должен быть направлен на получение полной и объективной картины геологического и тектонического строения территории, а также на выявлении закономерностей и прогнозе положения месторождений полезных ископаемых.

Конечным результатом применения всего комплекса интерпретации и дешифрирования данных ДЗЗ для геологической съемки масштаба 1:50 000 является предоставление комплексной, объективной информации по геологическому строению района с прогнозом месторождений полезных ископаемых, с рекомендациями по постановке последующих полевых геолого-съемочных и поисково-разведочных работ.

Требования к содержанию и составу работ:

Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту «Проведение геологической съёмки масштаба 1:50 000 (второго поколения) с общими поисками по листам K-44-1-В, K-44-1-Г, K-44-2-В, K-44-2-Г, K-44-13-А, K-44-13-Б, K-44-13-В, K-44-13-Г, K-44-14-А, K-44-14-В, K-44-14-Г, K-44-26-А, K-44-26-Б» (Алматинская область, площадь 4870 кв. км) и техническим заданием к Договору

Работы должны соответствовать «Методическим рекомендациям по геологической съемке масштаба 1:50 000 с общими поисками и по применению методик анализа спутниковых снимков для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при осуществлении различных видов ГСР-50 (ГДП-50, ГГК-50, ГМК-50)», утвержденных приказом Председателя Комитета геологии РК.

Состав работ:

- подбор и получение космических сцен на территории исследования;

- преобразование серии спутниковых изображений с целью генерализации их разрешения, построение цифровой модели рельефа; выявление структурного каркаса территории с использованием компьютерного и аналогового линеаментного анализа;

- выявление контуров основных стратифицированных и нестратифицированных геологических образований с уточнением рисунка геологических границ по МДЗ с применением компьютерных методов обработки (синтез цветных композиций, пространственно-частотные фильтрации и др.);

- выявление закономерностей и явлений регионального масштаба, тектонической позиции региона (крупных тектонических блоков, региональных разрывных нарушений, кольцевых структур и т. д.);

- детализации региональных структур, установления структур более высоких порядков, расшифровки их внутреннего строения и соподчиненности;

- выявление внутренней структуры геологических образований через анализ различных спектральных характеристик;

- металлогенический анализ территории с выявлением рудоконтролирующих критериев;

- анализ закономерностей размещения и прогнозирование потенциально рудоносных объектов, перспективных участков;

- геоморфологические и морфоструктурные исследования;

Основные данные для выполнения работ и отчетности, предоставляемые Заказчиком:

- Проект на проведение геологической съемки масштаба 1:50000 (второго поколения) с общими поисками;

- Материалы геолого-геофизических исследований прошлых лет различных масштабов.

Этапы работ:

Работы по дешифрированию результатов дистанционного зондирования Земли для решения геологических задач и прогнозу положения месторождений полезных ископаемых проводятся в несколько этапов.

Завершение каждого этапа сопровождается предоставлением соответствующего отчета. Каждый из отчетов по отдельному этапу отражает отдельную сторону интерпретации геологической и дистанционной спутниковой информации.

Материалы и данные ДЗЗ систематизируются и обрабатываются с применением ГИС.

Последовательность этапов предоставляемой информации, следующая:

Этап 1. Создание геолого-генетической модели, основанной на ранее полученной геологической информации, структурированной и прописанной в прогнозных критериях.

При проведении интерпретации данных ДЗЗ обязательным является использование результатов предыдущих геологических работ различного масштаба.

Этап 2. Мультиспектральный анализ космических снимков со средней разрешающей способностью, который предполагает как отображение в спектрах отражения прогнозных критериев, так и литологические различия пород, зоны гидротермальных изменений, окисленные руды и железистые минералы, глинистые минералы (каолинит, монтмориллонит и т.д.) карбонатные породы, линеаменты и тектонические нарушения, зоны трещиноватости, изменение растительностисвязанных с рудными объектами.

Этап 3. Построение цифровой модели рельефа, геоморфологической карты (схемы) и морфометрический анализ, для выделения морфоструктуры, этапности формирования и тектонических процессов, проявляющихся на площади как в прошлом, так и в настоящем.

При проведении геоморфологического анализа моделируются определенные показатели (уклон поверхности, направление поверхностного стока, величина суммарного стока, гидрологическая модель (состоит из модели тальвеговой сети и модели водораздельной сети), модели вертикального и горизонтального расчленения рельефа, кривизна (градиент) поверхности в плане, по профилю и общая) и строятся модели рельефа (модель остаточного рельефа, модель сноса), а также выявляются природные линейные формы рельефа и дается их основные характеристики (линеаментный анализ).

Для морфометрического моделирования применяются методики геоморфологических исследований, адаптированные к реализации в цифровой среде с применением, в качестве исходных данных, цифровых моделей рельефа, полученных на основе ДЗЗ, предварительно подготовленные под конкретные территории и масштаб исследований.

Этап 4. Анализ космических снимков в инфракрасном и тепловом диапазонах, позволяющих использовать тепловые спектры как индикатор генезиса оруденения.

Этап 5. Выделение на выбранной площади участков, отвечающих прогнозным критериям по степени их детальности.

Установление поисковых признаков для каждого участка и выработка рекомендации по расположению буровых скважин в зависимости от конкретных геологических условий по результатам дешифрирования данных ДЗЗ.

- Требования к результатам работ

Результаты работ должны:

- соответствовать требованиям геологических работ масштаба 1:50 000 и обеспечивать необходимую детальность и информативность интерпретационных материалов;

- быть выполнены на основе комплексного анализа данных дистанционного зондирования Земли, геологических, геофизических, геохимических и иных материалов;

- обеспечивать возможность интеграции результатов в геоинформационные системы (ГИС) и дальнейшего использования в цифровой среде;

- включать тематические картографические материалы, цифровые растровые и векторные слои, базы данных интерпретированных объектов и аналитические материалы;

- содержать выделенные прогнозно-перспективные участки, поисковые признаки и рекомендации по направлениям дальнейших геолого-съёмочных, поисковых и поисково-разведочных работ;

- быть пригодными для последующего использования при проведении полевых, камеральных и геологоразведочных работ, а также для актуализации геологических карт и баз геологических данных.

- Требования к оформлению материалов

Исполнитель предоставляет материалы в электронном виде (итоговый отчет также предоставляется на бумажном носителе в 1 экземпляре) с обеспечением структурированного хранения и возможности последующего использования материалов в геоинформационных системах (ГИС):

- рекомендуемая структура итогового технического отчёта

- текстовые и табличные материалы – в форматах PDF, DOCX, XLSX;

- графические материалы — в форматах SHP, GeoTIFF, либо иных согласованных форматах;

- растровые материалы — GeoTIFF/JPEG2000;

- системы координат: WGS 84 – для исходных и обменных данных; итоговые картографические материалы и пространственные слои – в системе координат, установленной проектом и действующими требованиями Республики Казахстан. В метаданных указываются наименование и идентификатор, единицы измерения, вертикальная система высот (для ЦМР/ЦММ), параметры и порядок преобразования координат;

- ГИС-проект – в актуальном формате используемой платформы (ArcGIS/Qgis: .mpkx\qgz) с сохранением связей с источниками данных, структуры слоев, символики и файлов проекции;

- картографические приложения для печати – форматом не менее А1 либо иного формата, письменно согласованного с Заказчиком с учетом назначения, масштаба и размера территории. Соответствующие цифровые тематические слои передаются в обязательном порядке.

- Состав отчетной документации

Отчетная документация формируется отдельно по каждому объекту (участку), входящему в состав работ.

По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет:

- технический отчет с описанием используемых данных, этапов обработки, результатов анализа и интерпретации;

- реестр использованных материалов дистанционного зондирования Земли с указанием источника и оператора данных, спутниковой системы и сенсора, наименования и идентификатора продукта/сцены, даты и времени съемки, пространственного и спектрального разрешения, уровня обработки, доли облаков, теней, снега и иных непригодных участков в пределах территории работ, геометрии съемки (если применимо), условий лицензирования и ограничений на передачу;

- комплект тематических, интерпретационных и прогнозных картографических материалов;

- ГИС-проект с растровыми и векторными слоями, содержащими результаты дешифрирования, спектрального анализа и комплексной интерпретации;

- каталог выявленных геологических объектов, структур, аномалий и прогнозно-перспективных участков с координатной привязкой и краткой характеристикой;

- цифровой архив исходных данных, результатов обработки, картографических материалов и отчетной документации.

Содержание отчета:

Список исполнителей

Реферат

Техническая спецификация

Оглавление

Список рисунков

Список таблиц

Список текстовых приложений

Список графических приложений

Введение

Геолого-геофизическая изученность

Геологическое строение и полезные ископаемые района работ

Методика дистанционного зондирования земли

Этап 1. Создание геолого-генетической модели

Этап 2. Мультиспектральный анализ космических снимков

Этап 3. Построение цифровой модели рельефа, геоморфологической карты (схемы) и морфометрический анализ

Этап 4. Анализ космических снимков в инфракрасном и тепловом диапазонах

Этап 5. Выделение на выбранной площади участков, отвечающих прогнозным критериям по степени их детальности.

Результаты работ

Заключение

Список использованных источников

Список необходимой графики к техническому отчету:

Этап 1

- cхематическая геологическая карта масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта полезных ископаемых масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (при наличии);

- схема минерагенического районирования предшественников м-ба 1:200 000

- условные обозначения к геологическим картам, картам полезных ископаемых и схемам минерагенического районирования

- тектоническая схема масштаба 1:200 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта изолиний аномального магнитного поля (ΔТ)а м-ба 1:50 000 масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта остаточных аномалий силы тяжести м-ба 1:50 000 масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (при наличии);

- карта вторичных геохимических ореолов м-ба 1:50 000 масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (при наличии);

- предварительная геологическая интерпретационная карта-схема масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- схема покрытия проектной территории данными с КА Landsat 8;

- схема покрытия проектной территории данными с КА Terra/Aster;

- схема покрытия проектной территории данными с КА Sentinel-2.

- гиперспектральные снимки при необходимости

Этап 2

- карты спектральных индексов масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта зон изменения пород масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карты результатов дешифрирования и геологическая интерпретация спектральных индексов и зон гидротермально-метасоматических изменений масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

Этап 3

- цифровая модель рельефа м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- теневая отмывка рельефа м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- базовый уровень водотоков м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта углов наклона рельефа м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

- карта экспозиции склонов м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

- карты линеаментов м-ба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист

- карта результатов дешифрирования линеаментов масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист

- карта структурно-тектонических элементов масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист

- карта поверхности плотности тектонических нарушений на каждый номенклатурный лист.

Этап 4

- карта интерпертации снимков в видимом диапазоне масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта интерпертации снимков в инфракрасном диапазоне масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта аномалий теплового поля масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карты результатов дешифрирования и геологическая интерпретация аномалий теплового поля масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

Этап 5

- карта аномальных зон по данным ДЗЗ масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта перспективных участков масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- карта прогноза полезных ископаемых по данным ДЗЗ масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист;

- схему рекомендуемых направлений дальнейших поисковых работ масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист.

Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ составляет 6 месяцев с момента подписания договора и получения необходимой информации.

Требования к качеству работ

Исполнитель обеспечивает:

- полноту, достоверность и корректность обработки исходных данных;

- соответствие выполняемых работ действующим нормативным и методическим требованиям в области геологических и геоинформационных работ;

- корректность и обоснованность результатов дешифрирования, спектрального анализа и интерпретации данных ДЗЗ;

- единообразие оформления картографических и отчетных материалов;

- корректную географическую и координатную привязку пространственных данных;

- согласованность и сопоставимость всех тематических слоев, баз данных и картографических материалов;

- внутренний контроль качества результатов обработки и интерпретации данных на всех этапах выполнения работ.

Порядок контроля качества и приемки

Оценка качества выполняется по каждому объекту по завершении каждого этапа работ до передачи материалов Заказчику. Если применимость отдельного критерия исключена особенностями данных или задачи, в листе проверки указывается статус «Не применимо» с обязательным обоснованием. Контроль включает следующие минимальные требования:

| Показатель | Минимальное требование | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Уровень обработки | Не ниже Level-2 либо эквивалентного уровня для выбранной системы. При использовании данных более низкого уровня необходимые радиометрические, атмосферные и геометрические коррекции выполняются и документируются Исполнителем. | Метаданные продукта; журнал обработки; перечень алгоритмов и параметров. |
| Покрытие и непригодные пиксели | Полное покрытие территории работ пригодными данными. Доля облаков, теней, снега и иных непригодных пикселей оценивается в пределах территории работ: ориентировочно не более 15% для общего анализа и не более 5% для индексных и минералогических задач при наличии подходящих сцен. | Маски качества; схема покрытия; статистика по территории работ. При отсутствии подходящих сцен - согласованная многовременная мозаика с датами каждого фрагмента. |
| Актуальность | Для базового картирования преимущественно используются данные современные и архивные, если период не установлен ТЗ или календарным планом. | Реестр сцен; обоснование выбранного периода. |
| Геометрическая точность | Контроль по независимым точкам, не использованным при геопривязке. RMSE - не более 0,5 мм в масштабе итоговой карты (около 25 м для 1:50 000) либо более строгого значения, установленного для конкретного продукта. Не менее 10 контрольных точек на лист 1:50 000, равномерно распределенных по площади. | Ведомость контрольных точек; координаты; остаточные ошибки по осям и в плане; расчет RMSE. |
| Оформление и комплектность | Проверяются номенклатура, масштаб, легенда, координатная сетка, источники, даты, ограничения точности, наличие растровых и векторных слоев, ГИС-проекта, метаданных, реестра файлов. | Лист проверки; реестр передаваемых файлов; визуальная проверка каждого картографического листа. |

Результаты контроля качества оформляются актом (листом проверки) по форме с указанием проверенных материалов, примененных критериев и методов, подтверждающих файлов, выявленных несоответствий, сроков корректирующих действий и результатов повторной проверки. Акт контроля качества прилагается к отчету по соответствующему этапу.